## chỉnh sửa file productbacklog n
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1 | (Từ 17/09/2026 đến 30/09/2026)
US-01 | Quản lý (Thêm/Sửa/Xóa) các Gói tập. | 5 | TrongLe | 2026-09-17 | 2026-09-22
US-03 | Cập nhật hồ sơ PT. | 5 | ThienNguyen | 2026-09-17 | 2026-09-22
US-02 | Thiết lập chính sách thời gian Gói tập. | 3 | TrongLe | 2026-09-23 | 2026-09-25
US-06 | Đăng ký mua gói tập / thuê PT. | 8 | ThienNguyen | 2026-09-23 | 2026-09-28
US-07 | Kiểm tra quyền ra vào QR/Barcode. | 5 | TrongLe | 2026-09-26 | 2026-09-30
Sprint 2 | (Từ 01/10/2026 đến 14/10/2026)
US-04 | Tạo và quản lý lịch các lớp học. | 5 | ThienNguyen | 2026-10-01 | 2026-10-07
US-08 | Xem danh sách gói tập, hồ sơ PT. | 3 | TrongLe | 2026-10-01 | 2026-10-05
US-10 | Xem lịch sử Check-in và giao dịch. | 3 | TrongLe | 2026-10-06 | 2026-10-10
US-09 | Theo dõi tiến độ chỉ số cơ thể (BMI). | 3 | ThienNguyen | 2026-10-08 | 2026-10-12
Sprint 3 | (Từ 15/10/2026 đến 28/10/2026)
US-05 | Quản lý danh sách máy tập. | 3 | ThienNguyen | 2026-10-15 | 2026-10-18
US-11 | Chấm điểm và bình luận PT/Lớp học. | 3 | TrongLe | 2026-10-15 | 2026-10-18
US-12 | Thống kê doanh thu. | 5 | TrongLe | 2026-10-19 | 2026-10-24
US-13 | Xem mật độ phòng tập realtime. | 5 | ThienNguyen | 2026-10-19 | 2026-10-24