## cách triển khai ý tưởng này dướ
ID | Epic | Role | User Story | Acceptance Criteria | Priority | Status | Sprint
US-01 | Quản lý Dịch vụ | Admin | Quản lý (Thêm/Sửa/Xóa) các Gói tập (Membership). | Lưu được tên gói, giá, thời hạn, phân khúc (VIP, Thường). Không trùng tên gói. | High | To Do | Sprint 1
US-02 | Quản lý Dịch vụ | Admin | Thiết lập chính sách giới hạn thời gian cho Gói tập. | Cấu hình được gói chỉ tập khung giờ Off-peak hoặc Full-time. | Medium | To Do | Sprint 1
US-03 | Quản lý Nhân sự | Admin | Cập nhật hồ sơ Huấn luyện viên cá nhân (PT). | Lưu được tên, chuyên môn, kinh nghiệm, hình ảnh PT. | High | To Do | Sprint 1
US-04 | Quản lý Lớp học | Admin | Tạo và quản lý lịch các lớp học (Yoga, Aerobic...). | Thiết lập được sức chứa tối đa, thời gian bắt đầu/kết thúc. | Medium | To Do | Sprint 2
US-05 | Quản lý Thiết bị | Admin | Quản lý danh sách máy tập và trạng thái. | Đánh dấu được thiết bị đang "Hoạt động" hoặc "Bảo trì". | Low | To Do | Sprint 3
US-06 | Giao dịch | Lễ tân | Đăng ký mua gói tập / thuê PT cho Hội viên. | Lưu lịch sử thanh toán. Tính đúng ngày hết hạn (không cộng dồn sai). | High | To Do | Sprint 1
US-07 | Check-in | Hệ thống | Kiểm tra quyền ra vào bằng mã QR/Barcode. | Báo đỏ nếu gói hết hạn hoặc đi sai khung giờ. Báo xanh nếu hợp lệ. | High | To Do | Sprint 1
US-08 | Cổng Hội viên | Hội viên | Xem danh sách gói tập, lớp học, hồ sơ PT. | Giao diện Web hiển thị rõ ràng thông tin, có phân trang. | High | To Do | Sprint 2
US-09 | Cổng Hội viên | Hội viên | Theo dõi tiến độ chỉ số cơ thể (Cân nặng, BMI). | Có form nhập liệu qua từng mốc thời gian, vẽ biểu đồ cơ bản. | Medium | To Do | Sprint 2
US-10 | Cổng Hội viên | Hội viên | Xem lịch sử Check-in và giao dịch cá nhân. | Hiển thị danh sách ngày giờ ra vào và các hóa đơn đã thanh toán. | Medium | To Do | Sprint 2
US-11 | Đánh giá | Hội viên | Chấm điểm và bình luận về chất lượng PT / Lớp học. | Form đánh giá 1-5 sao, có khung nhập text. | Low | To Do | Sprint 3
US-12 | Thống kê | Admin | Thống kê doanh thu theo gói tập và dịch vụ PT. | Hiển thị tổng doanh thu theo tháng/quý dạng biểu đồ Cột/Tròn. | High | To Do | Sprint 3
US-13 | Thống kê | Admin | Xem mật độ phòng tập theo thời gian thực. | Lấy tổng số Check-in trừ số Check-out trong ngày để hiển thị độ đông đúc. | Medium | To Do | Sprint 3